Komentář ke kontrolnímu a zkušebnímu plánu

Obecně – zájemce navrhne plán, který bude v průběhu stavby sloužit jako jeden z podkladů pro kontrolní činnost. Plán bude odsouhlasen zadavatelem jako samostatná příloha smlouvy, v průběhu stavby lze podle vývoje a konkrétních podmínek plán kontrol a zkoušek aktualizovat.

K jednotlivým bodům:

- Předmět kontroly

Zájemce navrhne konstrukce a činnosti, které budou předmětem kontroly.

Příklad – kontrola dodaných výrobků, kontrola stávajících konstrukcí, kontrola rovinnosti, krychelná pevnost betonu, tlakové zkoušky potrubí, kontrola výztuže, kontrola montáže, funkční zkouška a podobně

- Podklad

Podklad, na základě kterého se kontrola provádí – projekt stavby, smlouva o dílo, technologický nebo právní předpis, norma.

- Rozsah

Rozsah kontrol – namátkově, v plném rozsahu konstrukce či práce, ve stanovených dílech a podobně.

- Druh kontroly

Podle charakteru kontroly – vizuální, měření, kontrola dokladů, zkouška.

- Záznam

Odkaz na podklad s detailními informacemi o kontrole a zkoušce – zápis ve stavebním deníku, protokol, atest, prohlášení o shodě

- Provádí

Např. Z - zájemce samostatně, I – zástupce investora samostatně, V – zástupce investora na výzvu zájemce.

- Podpisy

Podpisy zájemce, zástupce investora, projektanta a podobně – vždy podle charakteru kontroly a zkoušky